FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FORMATO DE ACTIVIDAD

Enfoque: PROFESIONAL INDEPENDIENTE

INSTRUCCIÓN GENERAL

Desarrolla la actividad como un profesional independiente que recibe una solicitud real de un cliente para producir una pieza de animación. No presentes el proyecto como una empresa grande con departamentos obligatorios. Organiza el trabajo de acuerdo con los recursos reales disponibles, pudiendo asumir varias funciones una misma persona o contratar colaboradores externos cuando sea necesario. Todas las decisiones creativas, técnicas, económicas y contractuales deben ser congruentes entre sí. La propuesta debe demostrar que sabes transformar una necesidad del cliente en un servicio profesional: identificar el proyecto, definir el alcance, organizar el trabajo, calcular costos, establecer tiempos, presentar una cotización y formalizar las condiciones del servicio.

Criterio general de trabajo

Utiliza información concreta y verificable dentro del proyecto. Evita colocar cargos, materiales, costos o actividades que no sean necesarios. Si una persona desempeña varias funciones, indícalo. Si una actividad requiere un proveedor o colaborador externo, señálalo y considera su costo dentro del presupuesto.

1.1.1. Organigrama

Representa la estructura de trabajo. Coloca al profesional independiente o responsable del proyecto como figura central y debajo incorpora las funciones que realizará directamente y, si aplica, los colaboradores externos. El organigrama debe mostrar quién toma decisiones, quién ejecuta cada actividad y cómo se relacionan las funciones. Una misma persona puede ocupar más de un rol.

Insertar organigrama del proyecto:

Descripción de responsabilidades

Después del organigrama, explica qué responsabilidad tendrá cada persona. Si eres el responsable principal y realizas varias funciones, registra todas las funciones que asumirás.

| Persona / colaborador | Rol o función | ¿Interno o externo? | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |

1.1.2. Perfiles necesarios

Identifica únicamente los perfiles profesionales que realmente necesita el proyecto. Como freelancer, puedes asumir varios perfiles. Para cada perfil indica el costo mensual o la tarifa estimada que utilizarás como referencia y las funciones que realizará. Si recurres a un colaborador externo, registra su costo como parte de los recursos del proyecto.

| Perfil profesional | Responsable | Tarifa o sueldo estimado | Funciones clave | Tipo de participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 1. Perfiles profesionales, funciones y participación en el proyecto.

Criterio para el profesional independiente

Distingue entre trabajo propio y servicios contratados. Por ejemplo, puedes asumir dirección, diseño y edición, pero contratar a un especialista para audio o VFX si el proyecto lo requiere. No es obligatorio contratar colaboradores; la decisión debe justificarse por las necesidades del proyecto.

1.1.3. Descripción de los paquetes de trabajo

Divide el servicio en paquetes de trabajo que permitan controlar el proyecto y cobrarlo de manera profesional. Conserva las etapas de preproducción, producción y postproducción. Cada paquete debe relacionarse con actividades específicas y con productos que puedan ser revisados por el cliente.

Paquete de trabajo 1.1: Preproducción

| Elemento | Información del proyecto |
| --- | --- |
| Fecha de inicio |  |
| Responsable(s) |  |
| Objetivo |  |
| Tareas / actividades |  |
| Entregables |  |
| Recursos / herramientas |  |
| Tiempo estimado |  |
| Costo asignado |  |

Completa este paquete para la etapa de preproducción. Describe qué hará el profesional independiente, qué parte podrá delegar, qué entregará al cliente, cuánto tiempo requiere y cuánto representa en el costo total.

Paquete de trabajo 1.2: Producción

| Elemento | Información del proyecto |
| --- | --- |
| Fecha de inicio |  |
| Responsable(s) |  |
| Objetivo |  |
| Tareas / actividades |  |
| Entregables |  |
| Recursos / herramientas |  |
| Tiempo estimado |  |
| Costo asignado |  |

Completa este paquete para la etapa de producción. Describe qué hará el profesional independiente, qué parte podrá delegar, qué entregará al cliente, cuánto tiempo requiere y cuánto representa en el costo total.

Paquete de trabajo 1.3: Postproducción

| Elemento | Información del proyecto |
| --- | --- |
| Fecha de inicio |  |
| Responsable(s) |  |
| Objetivo |  |
| Tareas / actividades |  |
| Entregables |  |
| Recursos / herramientas |  |
| Tiempo estimado |  |
| Costo asignado |  |

Completa este paquete para la etapa de postproducción. Describe qué hará el profesional independiente, qué parte podrá delegar, qué entregará al cliente, cuánto tiempo requiere y cuánto representa en el costo total.

2. COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN

Presenta el proyecto como una propuesta comercial realizada por un profesional independiente. La cotización debe permitir que el cliente comprenda qué recibirá, qué está incluido, cuánto cuesta y bajo qué condiciones se realizará el trabajo.

Nombre comercial / profesional independiente:

Cliente:

Fecha de cotización:

Vigencia de la cotización:

Nombre del proyecto:

Medio de contacto:

2.1. Presentación

Presenta al profesional independiente. Explica brevemente tu especialidad, el tipo de servicio que ofreces y el valor que puedes aportar al cliente. Evita inventar una infraestructura empresarial que no existe.

Texto de presentación:

2.2. Objetivo del proyecto

Explica qué necesita lograr el cliente con la pieza audiovisual. Define el propósito de comunicación, promoción o difusión, el producto o servicio que se mostrará y el público al que se dirige.

Objetivo:

2.3. Concepto creativo

INSTRUCCIÓN DEL APARTADO: Desarrolla la idea creativa que dará identidad a la pieza. Explica el concepto, el mensaje principal, el papel del producto o personaje y la forma en que la animación ayudará a comunicarlo.

Concepto creativo:

3. Propuesta estética y narrativa

Convierte el concepto creativo en una propuesta visual y narrativa concreta. Define cómo comenzará, se desarrollará y terminará la pieza. La propuesta debe poder ser comprendida por el cliente antes de iniciar la producción.

| Momento / duración | Acción principal | Elementos visuales | Cámara / animación | Audio / mensaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1. Propuesta visual

Describe la estética que utilizarás: paleta cromática, fondos, personajes, objetos, iluminación, composición, tipografía, textura y estilo de animación. Indica cómo estos elementos se relacionan con el producto o mensaje del cliente.

Descripción visual:

3.2. Storyboard

Representa las escenas principales antes de producir. Cada viñeta debe mostrar la acción, encuadre, movimiento de cámara cuando corresponda y una referencia de duración. Agrega indicaciones de audio, texto o efectos cuando sean necesarios.

Insertar storyboard:

4. Proceso de producción

Explica el flujo de trabajo que utilizarás como profesional independiente desde la recepción de la propuesta hasta la entrega final. Define qué actividades realizarás personalmente y cuáles, en caso de existir, serán realizadas por colaboradores.

Preproducción

Planeación, guion, storyboard, diseño, referencias, pruebas, preparación de materiales y organización técnica. Explica específicamente cómo se aplicará al proyecto.

Actividades y procedimiento:

Producción

Construcción o preparación de elementos, animación, fotografía, grabación, captura y generación del material. Explica específicamente cómo se aplicará al proyecto.

Actividades y procedimiento:

Postproducción

Edición, composición, VFX, corrección de color, audio, exportación y revisión final. Explica específicamente cómo se aplicará al proyecto.

Actividades y procedimiento:

4.1. Tiempos estimados

Establece una duración realista para cada etapa. Considera horas de trabajo, revisiones del cliente, disponibilidad de materiales y posibles actividades realizadas por colaboradores. El tiempo total debe coincidir con el plazo indicado en la cotización y contrato.

| Etapa | Duración | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Paquete de producción y presupuesto

Calcula el precio del servicio desde la perspectiva de un profesional Independiente. Considera tiempo de trabajo, equipo, materiales, software o servicios, colaboradores externos, transporte cuando corresponda, revisiones y otros costos directamente relacionados con el proyecto. No confundas costo con precio final al cliente.

| Concepto | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Costos directos:

Costos de colaboradores externos:

Otros costos:

Subtotal:

Margen / utilidad del profesional independiente:

Precio final al cliente:

5.1. Alcance del servicio

Define claramente qué está incluido en el precio y qué no está incluido. Esto evita confusiones con el cliente.

Incluye:

No incluye:

5.2. Entregable final

Especifica exactamente qué recibirá el cliente: duración, formato, resolución, número de versiones, archivos incluidos y medio de entrega.

Descripción del entregable:

6. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANIMACIÓN

Redacta un contrato básico desde la perspectiva de un profesional independiente que presta un servicio creativo. El contrato debe corresponder con la cotización y establecer condiciones claras para evitar cambios de alcance, retrasos o desacuerdos.

Datos de las partes

Identifica al profesional independiente o prestador y al cliente, incluyendo nombre, datos de contacto y, para la actividad, los datos necesarios para identificar a ambas partes.

Redacción:

Declaraciones

Explica quién es el prestador, quién es el cliente y cuál es el interés de ambos en realizar el proyecto.

Redacción:

Primera. Objeto del contrato

INSTRUCCIÓN DEL APARTADO: Define el servicio contratado, técnica de animación, características generales y producto final.

Redacción:

Segunda. Anticipo y formas de pago

Establece el precio acordado, porcentaje o cantidad de anticipo, momento del pago restante y condiciones para iniciar y entregar el trabajo.

Redacción:

Tercera. Modificaciones y cambios

Establece cuántas rondas de cambios están incluidas. Indica que modificaciones fuera del alcance deberán cotizarse y aprobarse antes de realizarse.

Redacción:

Cuarta. Plazos de entrega y condiciones de trabajo

Define fechas o duración estimada y establece qué ocurre si el cliente retrasa materiales, información, aprobaciones o pagos.

Redacción:

Quinta. Propiedad intelectual y derechos de uso

Define cuándo se entregarán los derechos de uso acordados y qué elementos pueden permanecer bajo derechos de terceros o del profesional independiente

Redacción:

Sexta. Confidencialidad y protección de datos

Establece el compromiso de no divulgar información proporcionada por el cliente durante el proyecto.

Redacción:

Séptima. Revisiones y aprobación

Define cómo se enviarán avances, cómo aprobará el cliente cada etapa y qué evidencia de aprobación podrá utilizarse para continuar.

Redacción:

Octava. Responsabilidad y limitaciones

Establece responsabilidades del profesional independiente y del cliente respecto a materiales, información, aprobaciones y uso del producto final.

Redacción:

Novena. Cancelación o terminación

Indica las condiciones para cancelar el servicio y las consecuencias económicas según el avance realizado.

Redacción:

Décima. Portafolio y promoción

Define si el profesional independiente podrá mostrar el trabajo en su portafolio o redes sociales y bajo qué condiciones.

Redacción:

Décima primera. Aceptación

Incluye la declaración de aceptación y los espacios de firma.

Redacción:

6.1. Firmas

| EL PRESTADOR / FREELANCER | EL CLIENTE |
| --- | --- |

Nota para el estudiante

La finalidad de esta actividad es simular una situación profesional real. No se busca únicamente describir una animación, sino demostrar que puedes formular un servicio independiente de manera integral: entender al cliente, organizar el trabajo, definir el alcance, estimar costos y tiempos, establecer un precio y formalizar las condiciones de prestación del servicio.